## 审批项目事项模块归类
区级审批的投资项目办理事项分阶段分部门归类表 （以区本级政府投资为主的基本建设项目、实际操作中应根据项目具体情况做删减和调整）
序号 | 事项名称 | 对应的区级部门 | 审批层级 | 备注
一、审批阶段
（一） | 项目建议书审批
1 | 政府出资的投资项目审批项目建议书 | 区经发局 | 区级
（二） | 可行性研究报告审批
2 | 规划行政主管部门核发建设项目选址意见书 | 经开区规划分局 | 按管理权限
3 | 建设项目用地预审 | 经开区国土分局 | 按管理权限
4 | 临时用地预审 | 经开区国土分局 | 按管理权限
5 | 建设项目环境影响评价文件审批(国家规定的重特大项目） | 区环保局 | 按管理权限
6 | 政府出资的投资项目审批可行性研究报告 | 区经发局 | 区级
7 | 重大固定资产投资项目社会稳定风险评估 | 各行业主管部门、各街道、区政法委、区发改局 | 区级
8 | 固定资产投资项目节能评估和审查 | 区经发局 | 区级
9 | 固定资产投资项目招标方案审批（工程建设招标计划审批表） | 区监管办 | 区级
10 | 建设项目压覆重要矿产资源审批 | 经开区国土分局 | 按管理权限
11 | 矿山开发项目占用重要矿产资源登记 | 经开区国土分局 | 按管理权限
12 | 建设项目环境影响评价文件审批(除国家规定的重特大项目外） | 区环保局 | 按管理权限
13 | 通航河流跨河、临河、过（穿）江、拦河建筑物涉及航道事宜审批 | 区住建局 | 按管理权限
14 | 港口深水岸线使用审批 | 区住建局 | 按管理权限
15 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 区城乡工作局 | 按管理权限
16 | 建设项目水资源论证报告书审批 | 区城乡工作局 | 按管理权限
17 | 建设项目取水许可审批 | 区城乡工作局 | 按管理权限
18 | 入河排污口的设置和扩大审核 | 区城乡工作局 | 按管理权限
19 | 非防洪建设项目洪水影响评价报告审查 | 区城乡工作局 | 按管理权限
20 | 河道管理范围内建设项目工程建设方案审查 | 区城乡工作局 | 按管理权限
21 | 河道管理范围内有关活动审批 | 区城乡工作局 | 按管理权限
22 | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批 | 区城乡工作局 | 按管理权限
23 | 江河故道、旧堤、原有工程设施等填堵、占用、拆毁审批 | 区城乡工作局 | 按管理权限
24 | 建设项目节水措施方案审查 | 区城乡工作局 | 按管理权限
25 | 小型水利工程设计方案审批 | 区城乡工作局 | 按管理权限
26 | 水工程建设规划同意书核发 | 区城乡工作局 | 按管理权限
27 | 建设项目职业病危害预评价审核 | 区安监局 | 按管理权限
28 | 危险化学品建设项目安全条件审查 | 区安监局 | 按管理权限
29 | 烟花爆竹经营（批发）企业所属仓库建设项目安全条件审查 | 区安监局 | 按管理权限
30 | 地震安全性评价报告结果审定及抗震设防要求确定 | 区住建局 | 按管理权限
31 | 结合民用建筑修建防空地下室人民防空工程建设项目建设方案审批 | 区住建局 | 按管理权限
（三） | 初步设计审批
32 | 政府出资的投资项目审批初步设计及投资概算 | 区住建局、区城乡工作局、等区级行业主管部门 | 按管理权限
33 | 建设征用、使用土地涉及农用地转用审批 | 经开区国土分局 | 按管理权限
34 | 土地征收审批 | 经开区国土分局 | 按管理权限
35 | 出让国有建设用地使用权改变土地使用条件审核 | 经开区国土分局 | 按管理权限
36 | 国有建设用地供地审核 | 经开区国土分局 | 按管理权限
37 | 划拨国有建设用地使用权出让审核 | 经开区国土分局 | 按管理权限
38 | 占用征收征用林地审批 | 区城乡工作局 | 按管理权限
39 | 非煤矿山建设项目安全设施设计审查 | 区安监局 | 按管理权限
40 | 金属冶炼建设项目安全设施设计审查 | 区安监局 | 按管理权限
41 | 危险化学品生产、储存企业设立及建设项目安全设施设计审查 | 区安监局 | 按管理权限
42 | 烟花爆竹经营（批发）企业所属仓库建设项目安全设施设计审查 | 区安监局 | 按管理权限
43 | 结合民用建筑修建防空地下室人民防空工程建设项目设计文件审批 | 区住建局 | 按管理权限
44 | 结合民用建筑修建防空地下室易地建设审批 | 区住建局 | 按管理权限
45 | 建设工程选址避开活断层审查 | 区住建局 | 按管理权限
46 | 建设工程抗震设防与地震安全性评价审批 | 区住建局 | 按管理权限
47 | 影响地震观测环境的新建、扩建、改建建设工程的审批 | 区住建局 | 按管理权限
48 | 应当建设专用地震监测台网和强震动监测设施的重大工程和可能产生严重次生灾害建设工程的审批 | 区住建局 | 按管理权限
二、审批后开工前阶段
49 | 规划行政主管部门核发建设用地规划许可证 | 经开区规划分局 | 按管理权限
50 | 规划行政主管部门核发建设工程规划许可证 | 经开区规划分局 | 按管理权限
51 | 施工图设计文件审查备案 | 区住建局 | 按管理权限
52 | 建设工程质量监督注册 | 区住建局 | 按管理权限
53 | 施工许可证核发审批 | 区住建局 | 按管理权限
54 | 房屋建筑和市政基础设施建设工程质量监督注册 | 区住建局 | 按管理权限
55 | 建设工程工程量清单及招标控制价审查 | 区住建局等行业主管部门、区审计局 | 区级
56 | 建设工程安全生产措施备案 | 区住建局 | 区级
57 | 工程建设项目招标备案 | 区住建局、区城乡工作局、等行业主管部门、区公共资源交易监督管理委员会办公室 | 按管理权限
58 | 燃气工程新建、该建、扩建审批 | 区住建局 | 按管理权限
59 | 在公路路产范围内设置非交通广告、宣传标志审批及建筑红线控制区埋设管线或建盖临时构筑物、设施审批 | 区住建局 | 按管理权限
60 | 穿越、跨越、挖掘、利用、占用市管公路及在市管公路上开设平面交叉道口和更新采伐行道树审批 | 区住建局 | 按管理权限
61 | 临时占用林地审批 | 区城乡工作局 | 按管理权限
62 | 建设项目职业病防护设施设计审查 | 区安监局 | 按管理权限
63 | 新建、扩建、改建项目附属绿化工程设计方案审批 | 区交通局 | 按管理权限
64 | 城市建筑垃圾处置审批 | 区城管局 | 按管理权限
65 | 建设工程消防设计审核 | 经开消防大队 | 按管理权限
三、开工建设后竣工阶段
66 | 规划条件和建设工程规划许可核实 | 经开区规划分局 | 按管理权限
67 | 建设项目竣工环境保护验收 | 区环保局 | 按管理权限
68 | 建设项目投入试生产运行审批 | 区环保局 | 按管理权限
69 | 预售证审批 | 区住建局 | 按管理权限
70 | 建设工程竣工验收备案 | 区住建局 | 按管理权限
71 | 公路工程建设项目竣工验收 | 区住建局 | 按管理权限
72 | 水运建设项目竣工验收 | 区住建局 | 按管理权限
73 | 水利建设项目竣工验收 | 区城乡工作局 | 按管理权限
74 | 生产建设项目水土保持设施验收审批 | 区城乡工作局 | 按管理权限
75 | 职业病危害防护设施竣工验收 | 区安监局 | 按管理权限
76 | 建设工程消防竣工验收 | 经开消防大队 | 按管理权限

## 核准项目事项模块归类
区级核准的投资项目办理事项分阶段分部门归类表 （实际操作中应根据项目具体情况做删减和调整）
序号 | 事项名称 | 对应的区级部门 | 审批层级 | 备注
一、核准阶段
1 | 规划行政主管部门核发建设项目选址意见书 | 经开区规划分局 | 按管理权限
2 | 建设项目用地预审 | 经开区国土分局 | 按管理权限
3 | 建设项目环境影响评价文件审批(国家规定的重特大项目） | 区环保局 | 按管理权限
4 | 企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目核准 | 区经发局 | 按管理权限
5 | 重大固定资产投资项目社会稳定风险评估 | 各行业主管部门、各街道、区政法委、区发改局 | 各行业主管部门
6 | 固定资产投资项目节能评估和审查 | 区经发局 | 按管理权限
7 | 固定资产投资项目招标方案审批（工程建设招标计划审批表） | 区监管办 | 区级
8 | 建设项目压覆重要矿产资源审批 | 经开区国土分局 | 按管理权限
9 | 矿山开发项目占用重要矿产资源登记 | 经开区国土分局 | 按管理权限
10 | 建设项目环境影响评价文件审批(除国家规定的重特大项目外） | 区环保局 | 按管理权限
11 | 通航河流跨河、临河、过（穿）江、拦河建筑物涉及航道事宜审批 | 区住建局 | 按管理权限
12 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 区城乡工作局 | 按管理权限
13 | 建设项目水资源论证报告书审批 | 区城乡工作局 | 按管理权限
14 | 建设项目取水许可审批 | 区城乡工作局 | 按管理权限
15 | 入河排污口的设置和扩大审核 | 区城乡工作局 | 按管理权限
16 | 非防洪建设项目洪水影响评价报告审查 | 区城乡工作局 | 按管理权限
17 | 河道管理范围内建设项目工程建设方案审查 | 区城乡工作局 | 按管理权限
18 | 河道管理范围内有关活动审批 | 区城乡工作局 | 按管理权限
19 | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批 | 区城乡工作局 | 按管理权限
20 | 江河故道、旧堤、原有工程设施等填堵、占用、拆毁审批 | 区城乡工作局 | 按管理权限
21 | 小型水利工程设计方案审批 | 区城乡工作局 | 按管理权限
22 | 建设项目节水措施方案审查 | 区城乡工作局 | 按管理权限
23 | 水工程建设规划同意书核发 | 区城乡工作局 | 按管理权限
24 | 建设项目职业病危害预评价审核 | 区安监局 | 按管理权限
25 | 危险化学品建设项目安全条件审查 | 区安监局 | 按管理权限
26 | 烟花爆竹经营（批发）企业所属仓库建设项目安全条件审查 | 区安监局 | 按管理权限
27 | 地震安全性评价报告结果审定及抗震设防要求确定 | 区住建局 | 按管理权限
二、核准后开工前阶段
28 | 固定资产投资项目初步设计审批 | 区住建局、区城乡工作局等区级行业主管部门 | 按管理权限 | 核准类公路，独立公（铁）路桥梁、隧道，煤炭、矿石、油气专用泊位，集装箱专用码头，内河航运项目需审批初设。
29 | 结合民用建筑修建防空地下室人民防空工程建设项目建设方案审批 | 区住建局 | 按管理权限
30 | 建设征用、使用土地涉及农用地转用审批 | 经开区国土分局 | 按管理权限
31 | 土地征收审批 | 经开区国土分局 | 按管理权限
32 | 出让国有建设用地使用权改变土地使用条件审核 | 经开区国土分局 | 按管理权限
33 | 国有建设用地供地审核 | 经开区国土分局 | 按管理权限
34 | 划拨国有建设用地使用权出让审核 | 经开区国土分局 | 按管理权限
35 | 占用征收征用林地审批 | 区城乡工作局 | 按管理权限
36 | 非煤矿山建设项目安全设施设计审查 | 区安监局 | 按管理权限
37 | 金属冶炼建设项目安全设施设计审查 | 区安监局 | 按管理权限
38 | 危险化学品生产、储存企业设立及建设项目安全设施设计审查 | 区安监局 | 按管理权限
39 | 烟花爆竹经营（批发）企业所属仓库建设项目安全设施设计审查 | 区安监局 | 按管理权限
40 | 结合民用建筑修建防空地下室人民防空工程建设项目设计文件审批 | 区住建局 | 按管理权限
41 | 结合民用建筑修建防空地下室易地建设审批 | 区住建局 | 按管理权限
42 | 建设工程选址避开活断层审查 | 区住建局 | 按管理权限
43 | 建设工程抗震设防与地震安全性评价审批 | 区住建局 | 按管理权限
44 | 影响地震观测环境的新建、扩建、改建建设工程的审批 | 区住建局 | 按管理权限
45 | 应当建设专用地震监测台网和强震动监测设施的重大工程和可能产生严重次生灾害建设工程的审批 | 区住建局 | 按管理权限
46 | 规划行政主管部门核发建设用地规划许可证 | 经开区规划分局 | 按管理权限
47 | 规划行政主管部门核发建设工程规划许可证 | 经开区规划分局 | 按管理权限
48 | 施工图设计文件审查备案 | 区住建局 | 按管理权限
49 | 建设工程质量监督注册 | 区住建局 | 按管理权限
50 | 施工许可证核发审批 | 区住建局 | 按管理权限
51 | 房屋建筑和区政基础设施建设工程质量监督注册 | 区住建局 | 按管理权限
52 | 建设工程工程量清单及招标控制价审查 | 区住建局等行业主管部门、区审计局 | 区级
53 | 建设工程安全生产措施备案 | 区住建局 | 区级
54 | 工程建设项目招标备案 | 区住建局、区城乡工作局、等行业主管部门、区监管办 | 按管理权限
55 | 燃气工程新建、该建、扩建审批 | 区住建局 | 按管理权限
56 | 在公路路产范围内设置非交通广告、宣传标志审批及建筑红线控制区埋设管线或建盖临时构筑物、设施审批 | 区住建局 | 按管理权限
57 | 穿越、跨越、挖掘、利用、占用区管公路及在区管公路上开设平面交叉道口和更新采伐行道树审批 | 区住建局 | 按管理权限
58 | 临时占用林地审批 | 区住建局 | 按管理权限
59 | 建设项目职业病防护设施设计审查 | 区安监局 | 按管理权限
60 | 新建、扩建、改建项目附属绿化工程设计方案审批 | 区住建局 | 按管理权限
61 | 城市建筑垃圾处置审批 | 区城管局 | 按管理权限
62 | 建设工程消防设计审核 | 消防盘龙大队 | 按管理权限
三、开工建设后竣工阶段
63 | 规划条件和建设工程规划许可核实 | 经开区规划分局 | 按管理权限
64 | 建设项目竣工环境保护验收 | 区环保局 | 按管理权限
65 | 建设项目投入试生产运行审批 | 区环保局 | 按管理权限
66 | 预售证审批 | 区住建局 | 按管理权限
67 | 建设工程竣工验收备案 | 区住建局 | 按管理权限
68 | 公路工程建设项目竣工验收 | 区住建局 | 按管理权限
69 | 水运建设项目竣工验收 | 区住建局 | 按管理权限
70 | 水利建设项目竣工验收 | 区城乡工作局 | 按管理权限
71 | 生产建设项目水土保持设施验收审批 | 区城乡工作局 | 按管理权限
72 | 职业病危害防护设施竣工验收 | 区安监局 | 按管理权限
73 | 建设工程消防竣工验收 | 经开消防大队 | 按管理权限

## 备案
区级备案的投资项目办理事项分阶段分部门归类表 （实际操作中应根据项目具体情况做删减和调整）
序号 | 事项名称 | 对应的区级部门 | 审批层级 | 备注
一、备案阶段
1 | 企业投资项目备案 | 区经发局 | 按管理权限
2 | 重大固定资产投资项目社会稳定风险评估 | 各行业主管部门、各街道、区政法委、区发改局 | 按管理权限
3 | 固定资产投资项目节能评估和审查 | 区经发局 | 按管理权限
4 | 固定资产投资项目招标方案审批（工程建设招标计划审批表） | 区监管办 | 按管理权限
5 | 建设项目压覆重要矿产资源审批 | 经开区国土分局 | 按管理权限
6 | 矿山开发项目占用重要矿产资源登记 | 经开区国土分局 | 按管理权限
7 | 建设项目环境影响评价文件审批(除国家规定的重特大项目外） | 区环保局 | 按管理权限
8 | 通航河流跨河、临河、过（穿）江、拦河建筑物涉及航道事宜审批 | 区住建局 | 按管理权限
9 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 区城乡工作局 | 按管理权限
10 | 建设项目水资源论证报告书审批 | 区城乡工作局 | 按管理权限
11 | 建设项目取水许可审批 | 区城乡工作局 | 按管理权限
12 | 入河排污口的设置和扩大核准 | 区城乡工作局 | 按管理权限
13 | 非防洪建设项目洪水影响评价报告审查 | 区城乡工作局 | 按管理权限
14 | 河道管理范围内建设项目工程建设方案审查 | 区城乡工作局 | 按管理权限
15 | 河道管理范围内有关活动审批 | 区城乡工作局 | 按管理权限
16 | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批 | 区城乡工作局 | 按管理权限
17 | 江河故道、旧堤、原有工程设施等填堵、占用、拆毁审批 | 区城乡工作局 | 按管理权限
18 | 建设项目节水措施方案审查 | 区城乡工作局 | 按管理权限
19 | 水工程建设规划同意书核发 | 区城乡工作局 | 按管理权限
20 | 建设项目职业病危害预评价审核 | 区安监局 | 按管理权限
21 | 危险化学品建设项目安全条件审查 | 区安监局 | 按管理权限
22 | 烟花爆竹经营（批发）企业所属仓库建设项目安全条件审查 | 区安监局 | 按管理权限
23 | 地震安全性评价报告结果审定及抗震设防要求确定 | 区住建局 | 按管理权限
二、备案后开工前阶段
24 | 结合民用建筑修建防空地下室人民防空工程建设项目建设方案审批 | 区住建局 | 按管理权限
25 | 建设征用、使用土地涉及农用地转用审批 | 经开区国土分局 | 按管理权限
26 | 土地征收审批 | 经开区国土分局 | 按管理权限
27 | 出让国有建设用地使用权改变土地使用条件审核 | 经开区国土分局 | 按管理权限
28 | 国有建设用地供地审核 | 经开区国土分局 | 按管理权限
29 | 划拨国有建设用地使用权出让审核 | 经开区国土分局 | 按管理权限
30 | 占用征收征用林地审批 | 区城乡工作局 | 按管理权限
31 | 非煤矿山建设项目安全设施设计审查 | 区安监局 | 按管理权限
32 | 金属冶炼建设项目安全设施设计审查 | 区安监局 | 按管理权限
33 | 危险化学品生产、储存企业设立及建设项目安全设施设计审查 | 区安监局 | 按管理权限
34 | 烟花爆竹经营（批发）企业所属仓库建设项目安全设施设计审查 | 区安监局 | 按管理权限
35 | 结合民用建筑修建防空地下室人民防空工程建设项目设计文件审批 | 区住建局 | 按管理权限
36 | 结合民用建筑修建防空地下室易地建设审批 | 区住建局 | 按管理权限
37 | 建设工程选址避开活断层审查 | 区住建局 | 按管理权限
38 | 建设工程抗震设防与地震安全性评价审批 | 区住建局 | 按管理权限
39 | 影响地震观测环境的新建、扩建、改建建设工程的审批 | 区住建局 | 按管理权限
40 | 应当建设专用地震监测台网和强震动监测设施的重大工程和可能产生严重次生灾害建设工程的审批 | 区住建局 | 按管理权限
41 | 规划行政主管部门核发建设用地规划许可证 | 经开区规划分局 | 按管理权限
42 | 规划行政主管部门核发建设工程规划许可证 | 经开区规划分局 | 按管理权限
43 | 施工图设计文件审查备案 | 区住建局 | 按管理权限
44 | 建设工程质量监督注册 | 区住建局 | 按管理权限
45 | 施工许可证核发审批 | 区住建局 | 按管理权限
46 | 房屋建筑和区政基础设施建设工程质量监督注册 | 区住建局 | 按管理权限
47 | 建设工程工程量清单及招标控制价审查 | 区住建局等行业主管部门、区审计局 | 按管理权限
48 | 建设工程安全生产措施备案 | 区住建局 | 按管理权限
49 | 工程建设项目招标备案 | 区住建局、区城乡工作局、等行业主管部门、区监管办 | 按管理权限
50 | 燃气工程新建、该建、扩建审批 | 区住建局 | 按管理权限
51 | 在公路路产范围内设置非交通广告、宣传标志审批及建筑红线控制区埋设管线或建盖临时构筑物、设施审批 | 区住建局 | 按管理权限
52 | 穿越、跨越、挖掘、利用、占用区管公路及在区管公路上开设平面交叉道口和更新采伐行道树审批 | 区住建局 | 按管理权限
53 | 临时占用林地审批 | 区城乡工作局 | 按管理权限
54 | 建设项目职业病防护设施设计审查 | 区安监局 | 按管理权限
55 | 新建、扩建、改建项目附属绿化工程设计方案审批 | 区住建局 | 按管理权限
56 | 城市建筑垃圾处置审批 | 区城管局 | 按管理权限
57 | 建设工程消防设计审核 | 经开消防大队 | 按管理权限
三、开工建设后竣工阶段
58 | 规划条件和建设工程规划许可核实 | 经开区规划分局 | 按管理权限
59 | 建设项目竣工环境保护验收 | 区环保局 | 按管理权限
60 | 建设项目投入试生产运行审批 | 区环保局 | 按管理权限
61 | 预售证审批 | 区住建局 | 按管理权限
62 | 建设工程竣工验收备案 | 区住建局 | 按管理权限
63 | 公路工程建设项目竣工验收 | 区住建局 | 按管理权限
64 | 水利建设项目竣工验收 | 区城乡工作局 | 按管理权限
65 | 生产建设项目水土保持设施验收审批 | 区城乡工作局 | 按管理权限
66 | 职业病危害防护设施竣工验收 | 区安监局 | 按管理权限
67 | 建设工程消防竣工验收 | 经开消防大队 | 按管理权限