## 汇总表
2025年度经开区城市道路占用挖掘和围挡设置管理计划项目库（首批）
序号 | 辖区 | 所属街道 （乡镇） | 项目名称 | 道路名称 | 占道挖掘情况 | 具体占用情况 |  |  |  | 占用面积 | 项目实施方式 | 围挡设置类型 | 项目情况 | 项目建设单位 | 计划开工 | 计划竣工拆除时间 | 项目实施总时长（天） | 监管责任单位
[6 empty] | 道路占用位置 | 具体占用范围 | 道路占用情况 （单侧占用填写此栏） | 道路占用情况 （双侧同时占用填写此栏）
896 | 经开区 | 洛羊街道 | 昆明经济技术开发区拓翔路、石龙路、红外路提升改造工程（二标） | 拓翔路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路口2个：拓翔路与春漫大道交叉口、安石公路与拓翔路交叉口 | 机动车道： 4条 | 机动车道：一侧2条、另一侧2条 | 长×宽：约3349米×9.5米=32100㎡ | 分段实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 路面破损严重，影响正常通行，道路提升改造 道路重修，基础、罩面重做 | 昆明经济技术开发区城市管理局 | 2025-02-15 | 2026-02-15 | 365 | 经开区城管局
897 | 经开区 | 洛羊街道 | 昆明经济技术开发区拓翔路、石龙路、红外路提升改造工程（二标） | 石龙路 | 占用并挖掘 | 路段 | 石龙路王家营收费站至巨力物流段车行道 | 机动车道：6条 | 机动车道：一侧2条、另一侧2条 | 长×宽：约4577米×7米=31700㎡ | 分4段实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 路面破损严重，影响正常通行，道路提升改造 道路重修，基础、罩面重做 | 昆明经济技术开发区城市管理局 | 2025-02-15 | 2026-02-15 | 365 | 经开区城管局
898 | 经开区 | 阿拉街道 | 经浦路与经东路交叉口朱家村地铁站下坡路段提升改造工程 | 经东路 | 占用并挖掘 | 路口 | 路口1个：经浦路与经东路交叉口 | 机动车道：1条 |  | 长×宽：约49米×8米=399㎡ | 单点位占用20天 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 道路坡度设计不合理，易造成货车侧翻，进行道路提升改造 道路改造 | 昆明经济技术开发区城市管理局 | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 30 | 经开区城管局
899 | 经开区 | 洛羊街道 | 云南智汉科技产业园气源管接驳项目 | 石龙路 | 占用并挖掘 | 路段 | 路段1个：石龙路 | 人行道：部分 |  | 长×宽：约10米×2米=20㎡ | 单点位占用20天 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 用户用气需求，气源管线实施 开挖从市政管线接入项目单位，含开挖铺设后经检测合格后方可恢复开挖面 | 昆明煤气（集团）控股有限公司 | 2025-04-01 | 2025-04-20 | 20 | 经开区规建局
900 | 经开区 | 洛羊街道 | 北京大学肿瘤医院云南医院 云南省肿瘤医院 昆明医科大学第三附属医院自贸院区建设项目（一期）厨房燃气预留项目 | 秋景路 | 占用并挖掘 | 路口 | 路口1个：辰逸路与秋景路交叉口 | 非机动车道、机动车道（部分） |  | 长×宽：约15米×2米=30㎡ | 单点位占用20天 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 用户用气需求，气源管线实施 开挖从市政管线接入项目单位，含开挖铺设后经检测合格后方可恢复开挖面 | 昆明煤气（集团）控股有限公司 | 2025-03-01 | 2025-03-20 | 20 | 经开区规建局
901 | 经开区 | 洛羊街道 | 锋创商务中心燃气预留安装工程项目 | 呈景明北路 | 占用并挖掘 | 路口 | 路口1个：景明北路与鸿翔路交叉口锋创商务中心 | 人行道、非机动车道、机动车道（部分） |  | 长×宽：约20米×2米=40㎡ | 单点位占用30天 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 用户用气需求，气源管线实施 开挖从市政管线接入项目单位，含开挖铺设后经检测合格后方可恢复开挖面 | 昆明煤气（集团）控股有限公司 | 2025-03-01 | 2025-03-20 | 20 | 经开区规建局
902 | 经开区 | 阿拉街道 | 博望路DN200给水工程 | 玉缘路 | 占用并挖掘 | 路口 | 路口1个：玉缘路与浦发路交叉口 | 人行道：部分 |  | 长×宽：约112米×2米=224㎡ | 单点位占用20天 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 企业用水 DN200给水管安装 | 云南水工程（集团）股份有限公司 | 2025-01-01 | 2025-01-20 | 20 | 经开区规建局
903 | 经开区 | 洛羊街道 | 欣鑫产业园区市场化标准化厂房建设项目 | 春漫大道 | 占用并挖掘 | 路段 | 春漫大道（红星电缆厂旁） | 人行道：部分 |  | 长×宽：约200米×1米=200㎡ | 单点位占用7天 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 产业园区自来水使用接入 自来水管道接驳 | 云南多伦科技信息有限公司 | 2025-02-20 | 2025-02-27 | 7 | 经开区规建局
904 | 经开区 | 阿拉街道 | 昆明经开区承接东部产业转移核心区（清水片区）排水排涝一期工程 | 219号道路 | 不占用 | 不占用 |  |  |  | 长×宽：约900米×70米=63000㎡ | 分段实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 排水沟渠及排水箱涵建设 | 昆明经济技术开发区规划建设局/昆明经济技术开发区建设管理有限公司 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 270 | 经开区规建局
905 | 经开区 | 阿拉街道 | 昆明经开区承接东部产业转移核心区（清水片区）排水排涝一期工程 | 256号道路 | 不占用 | 不占用 |  |  |  | 长×宽：约900米×70米=63000㎡ | 分段实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 排水沟渠及排水箱涵建设 | 昆明经济技术开发区规划建设局/昆明经济技术开发区建设管理有限公司 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 270 | 经开区规建局
906 | 经开区 | 阿拉街道 | 昆明经开区承接东部产业转移核心区（清水片区）排水排涝一期工程 | 261号路 | 不占用 | 不占用 |  |  |  | 长×宽：约900米×70米=63000㎡ | 分段实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 排水沟渠及排水箱涵建设 | 昆明经济技术开发区规划建设局/昆明经济技术开发区建设管理有限公司 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 270 | 经开区规建局
907 | 经开区 | 阿拉街道 | 昆明经开区承接东部产业转移核心区（清水片区）排水排涝一期工程 | 呈黄路 | 不占用 | 不占用 |  |  |  | 长×宽：约900米×70米=63000㎡ | 分段实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 排水沟渠及排水箱涵建设 | 昆明经济技术开发区规划建设局/昆明经济技术开发区建设管理有限公司 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 270 | 经开区规建局
908 | 经开区 | 阿拉街道 | 昆明经济技术开发区茶高山连接东绕城高速段道路工程 | 新建道路 | 不占用 | 不占用 |  |  |  | 长×宽：约1800米×60米=108000㎡ | 统一实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 城市道路连接高速公路施工 | 昆明经济技术开发区规划建设局/昆明经济技术开发区建设管理有限公司 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 270 | 经开区规建局
909 | 经开区 | 阿拉街道 | 经开区245号道路市政工程建设 | 经开区245号道路 | 不占用 | 路段 | 路段1段：246号道路至219号道路。 | 人行道：部分 非机动车道：部分 机动车道： 条 |  | 长×宽：约1000米×40米=40000㎡ | 统一实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 市政工程建设 | 昆明经济技术开发区规划建设局 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 365 | 经开区规建局
910 | 经开区 | 阿拉街道 | 青枫路南段（含园景路西段）市政工程建设 | 青枫路 | 不占用 | 路段 |  |  |  | 长×宽：约500米×30米=15000㎡ | 统一实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 市政工程建设 | 昆明经济技术开发区规划建设局 | 2025-09-01 | 2026-03-01 | 180 | 经开区规建局
911 | 经开区 | 洛羊街道 | 133号道路市政工程建设 | 133号道路 | 不占用 | 路段 |  |  |  | 长×宽：约500米×30米=15000㎡ | 统一实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 市政工程建设 | 昆明经济技术开发区规划建设局 | 2025-09-02 | 2026-03-02 | 180 | 经开区规建局
912 | 经开区 | 洛羊街道 | 雨污水管接驳 | 春漫大道 | 占用并挖掘 | 路口 | 石龙路与春漫大道交叉口 | 人行道：部分 |  | 长×宽：约5米×3米=15㎡ | 单点位占用4天 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 产业园区雨污水管接驳 | 云南多伦科技信息有限公司 | 2025-02-20 | 2025-02-24 | 4 | 经开区城管局
913 | 经开区 | 洛羊街道、阿拉街道 | 经开区排水（再生水）管网及配套设施维修改造工程 | 春漫大道 | 占用并挖掘 | 路口 | 春漫大道与晨光路交叉口 | 人行道：部分 |  | 长×宽：约250米×2米=500㎡ | 逐点位实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 管道塌陷沉降，存在淹积水点，排水（再生水）管网及配套设施维修改造 更换老旧排水管道 | 昆明经济技术开发区水务有限公司 | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 60 | 经开区城管局
914 | 经开区 | 洛羊街道、阿拉街道 | 经开区排水（再生水）管网及配套设施维修改造工程 | 联运大道 | 占用并挖掘 | 路口 | 联运大道与牧云路交叉口 | 人行道：部分 |  | 长×宽：约250米×2米=500㎡ | 逐点位实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 管道塌陷沉降，存在淹积水点，排水（再生水）管网及配套设施维修改造 更换老旧排水管道 | 昆明经济技术开发区水务有限公司 | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 60 | 经开区城管局
915 | 经开区 | 洛羊街道、阿拉街道 | 经开区排水（再生水）管网及配套设施维修改造工程 | 鸿运大道 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 鸿运大道南侧陆航物流 | 人行道：部分 |  | 长×宽：约250米×2米=500㎡ | 逐点位实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 管道塌陷沉降，存在淹积水点，排水（再生水）管网及配套设施维修改造 更换老旧排水管道 | 昆明经济技术开发区水务有限公司 | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 60 | 经开区城管局
916 | 经开区 | 洛羊街道、阿拉街道 | 经开区排水（再生水）管网及配套设施维修改造工程 | 马料河上段 | 占用并挖掘 | 路段 | 马料河上段截污管 | 人行道：部分 |  | 长×宽：约250米×2米=500㎡ | 逐点位实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 管道塌陷沉降，存在淹积水点，排水（再生水）管网及配套设施维修改造 更换老旧排水管道 | 昆明经济技术开发区水务有限公司 | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 60 | 经开区城管局
917 | 经开区 | 洛羊街道、阿拉街道 | 经开区排水（再生水）管网及配套设施维修改造工程 | 云大西路 | 占用并挖掘 | 路口 | 云大西路与小普路交叉口 | 人行道：部分 |  | 长×宽：约250米×2米=500㎡ | 逐点位实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 管道塌陷沉降，存在淹积水点，排水（再生水）管网及配套设施维修改造 更换老旧排水管道 | 昆明经济技术开发区水务有限公司 | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 60 | 经开区城管局
918 | 经开区 | 洛羊街道 | 倪家营再生水提升改造工程 | 春漫大道 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 春漫大道至石牛路横跨春漫大道 | 人行道：部分 非机动车道：部分 |  | 长×宽：约10米×2米=20㎡ | 分段实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 补充完善倪家营再生水接入，再生水提升改造 新建再生水供水管网，托管施工，地质条件复杂，存在溶洞，工期较长 | 昆明经济技术开发区水务有限公司 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 60 | 经开区城管局
919 | 经开区 | 洛羊街道 | 倪家营再生水提升改造工程 | 春漫大道 | 占用并挖掘 | 路口 | 春漫大道景明北路段交叉口 | 人行道：部分 |  | 长×宽：约10米×2米=20㎡ | 分段实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 补充完善倪家营再生水接入，再生水提升改造 新建再生水供水管网，托管施工，地质条件复杂，存在溶洞，工期较长 | 昆明经济技术开发区水务有限公司 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 60 | 经开区城管局
920 | 经开区 | 洛羊街道 | 倪家营再生水提升改造工程 | 石龙路辅路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 呈黄路及华新水泥厂段 | 人行道：部分 机动车道：1条 |  | 长×宽：约200米×2米=400㎡ | 分段实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 补充完善倪家营再生水接入，再生水提升改造 新建再生水供水管网，开挖施工 | 昆明经济技术开发区水务有限公司 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 60 | 经开区城管局
921 | 经开区 | 洛羊街道 | 昆明经济技术开发区重点入河排污口综合整治项目 | 昆石公路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 七彩云南排水大沟北侧及东侧，昆石公路 | 人行道：部分 非机动车道：部分 |  | 长×宽：约400米×2米=800㎡ | 逐点位实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 重点入河排污口（省级排口）综合整治 新建污水管线、调蓄池，点位较多，计划年底完成 | 昆明经济技术开发区水务有限公司 | 2025-05-01 | 2025-12-30 | 240 | 经开区城管局
922 | 经开区 | 洛羊街道 | 昆明经济技术开发区重点入河排污口综合整治项目 | 鸿运大道 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | .鸿运大道末端 | 人行道：部分 非机动车道：部分 |  | 长×宽：约400米×2米=800㎡ | 逐点位实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 重点入河排污口综合整治 新建污水管线，计划年底完成 | 昆明经济技术开发区水务有限公司 | 2025-05-01 | 2025-12-30 | 240 | 经开区城管局
923 | 经开区 | 洛羊街道 | 昆明经济技术开发区重点入河排污口综合整治项目 | 大学路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 大学路旁 | 人行道：部分 |  | 长×宽：约400米×2米=800㎡ | 逐点位实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 重点入河排污口（市级排口）综合整治 新建污水管线 | 昆明经济技术开发区水务有限公司 | 2025-02-15 | 2025-04-30 | 75 | 经开区城管局
924 | 经开区 | 洛羊街道 | 昆明经济技术开发区重点入河排污口综合整治项目 | 320国道 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | G320辅路 | 非机动车道：部分 |  | 长×宽：约400米×2米=800㎡ | 逐点位实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 重点入河排污口（市级排口）综合整治 新建污水管线 | 昆明经济技术开发区水务有限公司 | 2025-02-15 | 2025-04-30 | 75 | 经开区城管局
925 | 经开区 | 洛羊街道 | 昆明经济技术开发区重点入河排污口综合整治项目 | 昆石公路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 昆石公路铭源石材北侧 | 人行道：部分 非机动车道：部分 |  | 长×宽：约400米×2米=800㎡ | 逐点位实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 重点入河排污口（市级排口）综合整治 新建污水管线 | 昆明经济技术开发区水务有限公司 | 2025-02-15 | 2025-04-30 | 75 | 经开区城管局
926 | 经开区 | 洛羊街道 | 昆明经济技术开发区重点入河排污口综合整治项目 | 海子公路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 海子公路金马村站东侧 | 人行道：部分 非机动车道：部分 |  | 长×宽：约400米×2米=800㎡ | 逐点位实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 重点入河排污口（市级排口）综合整治 新建污水管线 | 昆明经济技术开发区水务有限公司 | 2025-02-15 | 2025-04-30 | 75 | 经开区城管局
927 | 经开区 | 洛羊街道 | 昆明经济技术开发区重点入河排污口综合整治项目 | 320国道 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 320国道东侧，祭虫山下，一九八小区南侧 | 人行道：部分 |  | 长×宽：约400米×2米=800㎡ | 逐点位实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 重点入河排污口（市级排口）综合整治 新建污水管线 | 昆明经济技术开发区水务有限公司 | 2025-02-15 | 2025-04-30 | 75 | 经开区城管局
928 | 经开区 | 洛羊街道 | 昆明经济技术开发区重点入河排污口综合整治项目 | 大学路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 大学路北侧，云南建投第六建设有限公司西侧 | 人行道：部分 非机动车道：部分 |  | 长×宽：约400米×2米=800㎡ | 逐点位实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 重点入河排污口（市级排口）综合整治 新建污水管线 | 昆明经济技术开发区水务有限公司 | 2025-02-15 | 2025-04-30 | 75 | 经开区城管局
929 | 经开区 | 洛羊街道 | 昆明经济技术开发区重点入河排污口综合整治项目 | 撒梅大道 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 马料河五号桥头，撒梅大道旁 | 人行道：部分 |  | 长×宽：约400米×2米=800㎡ | 逐点位实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 重点入河排污口（市级排口）综合整治 新建污水管线 | 昆明经济技术开发区水务有限公司 | 2025-02-15 | 2025-04-30 | 75 | 经开区城管局
930 | 经开区 | 洛羊街道 | 昆明经开区云大西路下穿昆磨高速段淹水点改造工程 | 云大西路 | 占用并挖掘 | 路口 | 路口1个：小普路与云大西路交叉口 | 人行道：部分 机动车道：1条 |  | 长×宽：约150米×2米=300㎡ | 单点位占用30天 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 市民关注，云大西路淹水点改造，淹积水情况严重 新建雨水管横穿云大西路，道路占一换一保通 | 昆明经济技术开发区水务有限公司 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 30 | 经开区城管局
931 | 经开区 | 阿拉街道 | 阿拉街道办事处综合文化站修缮工程（续建）项目 | 房屋建筑工地 | 不占用 | 不占用 |  |  |  | 长×宽：约837.5米×2米=1675㎡ | 统一实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 综合文化站修缮 | 阿拉街道办事处 | 2025-04-01 | 2026-12-31 | 640 | 经开区规建局
932 | 经开区 | 阿拉街道 | 老年活动中心 | 房屋建筑工地 | 不占用 | 不占用 |  |  |  | 长×宽：约500米×2米=1000㎡ | 统一实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 建设老年活动中心 | 阿拉社区 | 2025-04-01 | 2026-12-31 | 640 | 经开区规建局
933 | 经开区 | 阿拉街道 | 昆明经济技术开发区第二中学新校建设项目 | 内部路 | 不占用 | 不占用 |  |  |  | 长×宽：约5000米×2米=10000㎡ | 统一实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 建设昆明经济技术开发区第二中学新校 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 2025-03-01 | 2026-12-31 | 1095 | 经开区规建局
934 | 经开区 | 阿拉街道 | 国企退休职工活动室 | 内部路 | 不占用 | 不占用 |  |  |  | 长×宽：约225米×2米=450㎡ | 统一实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 建设国企退休职工活动室 | 经开区经投有限公司 | 2025-04-01 | 2025/11/31 | 245 | 经开区规建局
935 | 经开区 | 阿拉街道 | 文旅 | 内部路 | 不占用 | 不占用 |  |  |  | 长×宽：约5000米×2米=10000㎡ | 统一实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 文化旅游项目建设 | 阿拉社区、白水塘小组、外资 | 2025-04-01 | 2026-12-31 | 640 | 经开区规建局
936 | 经开区 | 阿拉街道 | 昆明市经开区清水产业发展枢纽核心区基础设施项目（一期）建设 | 内部路 | 不占用 | 不占用 |  |  |  | 长×宽：约3500米×40米=140000㎡ | 统一实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 基础设施建设 | 昆明经济技术开发区规划建设局/昆明经济技术开发区建设管理有限公司 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 365 | 经开区规建局
937 | 经开区 | 阿拉街道 | 经开区219 号道路（东段）建设工程（呈黄路西侧） | 内部路 | 不占用 | 不占用 |  |  |  | 长×宽：约9600米×50米=480000㎡ | 统一实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 道路建设 | 昆明经济技术开发区建设管理有限公司 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 365 | 经开区规建局
938 | 经开区 | 洛羊街道 | 昆明经济技术开发区(自贸试验区昆明片区)王家营国际物流枢纽配套区道路提升项目（一期） | 内部路 | 不占用 | 不占用 |  |  |  | 长×宽：约10500米×50米=525000㎡ | 统一实施 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 道路提升改造 | 昆明经济技术开发区规划建设局/昆明经济技术开发区建设管理有限公司 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 365 | 经开区规建局
939 | 经开区 | 阿拉街道 | 阿拉街道办事处高坡社区人饮管网一户一表改造工程 | 高坡公路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路段3个路口6个：高坡公路与寺瓦路交叉口、高坡公路与未知道路交叉口4个 | 非机动车道：全部 | 不占用 | 长×宽：1000米×2米=2000㎡ | 分段施工：单段道路占用约5天 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 解决“一户一表”自来水供应，保障当地片区自来水安全，目前当地仍在使用水井取水，完善片区供水管网 | 昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处 | 2025-02-15 | 2025-07-16 | 150 | 经济技术开发区规划建设局
940 | 经开区 | 阿拉街道 | 昆明经开区双拥路市政给水管道工程 | 双拥路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路口2个：林溪路与双拥路交叉口、双拥路与闻达街交叉口； 路段1个：双拥路（林溪路至闻达街） | 人行道：全部 |  | 长×宽：约200米×3米=600㎡四个，总计2400㎡ | 双拥路共计4段，每段200米，单段占用18天；分段实施 第一段：2025年9月20日-2025年10月7日； 第二段：2025年10月8日-2025年10月26日； 第三段：2025年10月27日-2025年11月14日； 第四段：2025年11月15日-2025年11月30日。 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 双拥路附近的二炮部队和经开区一中多次向经开区规建局反馈供水不足等问题，需沿双拥路建设供水管道保障其用水需求 新建市政给水管道 | 昆明经济技术开发区规划建设局、昆明清源自来水有限责任公司 | 2025-09-20 | 2025-11-30 | 72 | 经济技术开发区规划建设局
941 | 经开区 | 阿拉街道 | 昆明经开区天骥路新建DN300市政给水管道工程 | 天骥路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路口2个：石牛路与天骥路交叉口、天骥路与春霖路交叉口； 路段1个：天骥路（石牛路至春霖路） | 人行道：全部 |  | 长×宽：约180米×3米=540㎡六个；约180米×3米=540㎡三个；总计4860㎡ | 天骥路共计5段，单段360米，单段占用18天，分段实施 第一段：2025年9月10日-2025年9月28日； 第二段：2025年9月29日-2025年10月16日； 第三段：2025年10月17日-2025年11月4日； 第四段：2025年11月5日-2025年11月23日； 第五段：2025年11月24日-2025年12月10日。 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 双拥路附近的二炮部队和经开区一中多次向经开区规建局反馈供水不足等问题，需沿双拥路建设供水管道保障其用水需求 新建市政给水管道 | 昆明经济技术开发区规划建设局、昆明清源自来水有限责任公司 | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 90 | 经济技术开发区规划建设局
942 | 经开区 | 阿拉街道 | 昆明经开区瑞云街新建DN200市政给水管道工程 | 瑞云街 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 路口2个：瑞云街与望哨路交叉口、瑞云街与春霖路交叉口； 路段1个：瑞云街（春霖路至石龙路） | 人行道：全部 |  | 长×宽：约150米×3米=450㎡四个，面积约1800㎡ | 瑞云街共计2段，单段300米，单段占用18天，分段实施 第一段：2025年2月20日-2025年3月10日； 第二段：2025年3月11日-2025年3月28日。 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 双拥路附近的二炮部队和经开区一中多次向经开区规建局反馈供水不足等问题，需沿双拥路建设供水管道保障其用水需求 新建市政给水管道 | 昆明经济技术开发区规划建设局、昆明清源自来水有限责任公司 | 2025-02-20 | 2025-03-28 | 36 | 经济技术开发区规划建设局
943 | 经开区 | 洛羊街道 | 呈黄三标东侧（博文大厦）污水连接管维修 | 石龙路 | 占用并挖掘 | 路段 | 路段1段：石龙路中石化加油站至润泽街中间段 | 非机动车道：部分 |  | 长×宽：约3.5米×3.5米=12.25㎡ | 单点位占用7天 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 污水排污 | 昆明南方水务有限公司 | 2025-01-22 | 2025-01-28 | 7天 | 昆明经济技术开发区城市管理局
944 | 经开区 | 阿拉街道 | 福宜高速（经开区段）35kV呈小线迁改工程 | 经景路 | 占用并挖掘 | 路口和路段 | 顺通大道与经景路交叉口、经景路 | 人行横道 |  | 843㎡ | 占用114天 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 福宜高速建设迁改 新立3基钢管杆 | 经开区建管公司 | 2025-02-17 | 2025-06-10 | 114 | 经开区规建局
945 | 经开区 | 洛羊街道 | 呈贡供电局110kV联运变电站10kV小商品Ⅴ回线新建工程 | 石龙路东侧人绿化带 | 不占用 | 不占用 | 石龙路东侧从鸿运大道交叉口绿化带，新建电缆井2座 | 临时占用绿化 |  | 新建电缆井2座，占地约10平方米 | 围挡施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 新建线路线路满足新增负荷需求、满足中心城区可靠性需求提升电网供电能力 新建电缆井2座 | 呈贡供电局工 | 2025-03-03 | 2025-03-31 | 28 | 经开区规建局
946 | 经开区 | 洛羊街道 | 呈贡供电局110kV联运变电站10kV小商品Ⅴ回线新建工程 | 景明北路与春漫大道交叉口段绿化带 | 不占用 | 路口 | 景明北路与春漫大道交叉口段人行道及自行车车道，新建1座环网柜，新建电缆井1座 | 占用绿化 |  | 新建1座环网柜，新建电缆井1座，占地约15平方米 | 围挡施工 | 装配式围挡（金属板、PVC板） | 新建线路线路满足新增负荷需求、满足中心城区可靠性需求提升电网供电能力 新建1座环网柜，新建电缆井1座 | 呈贡供电局工 | 2025-03-03 | 2025-03-31 | 28 | 经开区规建局
947 | 经开区 |  | 昆明华冠新材料有限公司燃气接入工程 | 石龙路5559号 | 占用并挖掘 | 路段 | 路段1个：绿化带 | 不占用 |  | 长×宽：35米×1米=35㎡ | 石龙路1个点位：占用15天 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 昆明华冠新材料有限公司接入燃气 新建燃气管道接入市政燃气管网 | 云南中石油昆仑燃气有限公司昆明分公司 | 2024-03-15 | 2024-03-30 | 15 | 经开区规建局
948 | 经开区 |  | 崇光大学路1号中压接驳工程 | 大学路 | 占用并挖掘 | 路段 | 崇光大学路1号大学路 | 机动车，人行道 |  | 长×宽：约49米×5米=245㎡ | 共计5个点位，累计占用12天 | 移动式围挡（铁马、水马、临时活动板） | 阳光城文澜东小区供气 新建燃气管道建设，保障新建小区用气，部分点位需挖勘探坑 | 云南中石油昆仑燃气有限公司昆明分公司 | 2024-04-01 | 2024-04-12 | 12 | 经开区住建局