- 2024年昆明经济技术开发区关于

- 重大政策及重点项目绩效目标

- 执行结果情况的说明

- 一、国际法律服务综合体项目建设经费项目

- （一）项目基本情况

为充分发挥仲裁在尊重当事人意思自治和便捷、高效解决纠纷等方面的积极作用，进一步完善仲裁制度，提高仲裁公信力，实施本项目。项目建设内容为中国（云南）自贸试验区昆明片区国际法律服务综合体“区块链平台+”基础平台，实现“一套服务体系、一个平台、一个门户和多业务中心节点支撑系统”。同时完成国际法律服务综合体办公场地租赁，国际法律服务综合体办公场地装修等工作任务。项目预算资金292.49万元，实际支出资金292.49万元，预算执行率为100%。

- （二）绩效目标执行结果

通过对项目决策、管理、产出和效益等方面进行评价，项目立项依据充分、立项程序规范，项目整体绩效目标完成情况较好。项目建设不仅仅追求经济效益，还注重项目对社会的影响和贡献。将项目与经开区产业发展相结合，推动项目建设对地方经济的带动和推动。项目实施后，对当地营商环境、法治环境也有持续改善提升作用。但存在项目实施过程中未制定具有针对性的财务和业务管理制度；项目建设经费审计工作未能按时完成等问题。

- 二、2023年国有资本经营预算项目

- （一）项目基本情况

为维护企业国有资本所有者合法权益，发挥国有资本经营预算支持社会民生事业发展的作用，同时进一步加强专项资金的管理，切实推进专项项目体系建设，管控资金使用情况和确保项目实施效果，实施了国有资本经营预算项目。项目主要内容为解决国有企业历史遗留问题及改革成本经费发放工作、国有企业财务审计项目经费拨付、对国有企业退休人员的费用补贴发放、市属国有企业退休人员社会化管理补助资金发放、对国有企业工资总额清算和预算项目经费的发放工作、外部董事岗位津贴发放、国有资本经营预算调出等。项目预算资金343.59万元，实际支出资金343.59万元，预算执行率为100%。

- （二）绩效目标执行结果

通过对项目决策、管理、产出和效益等方面进行评价，项目整体绩效目标完成情况较好。国有资本经营预算项目促进了经开区人员就业发展，促进国有制企业改革的推进，同时也促进了地方经济发展。但存在未合理设置预算指标、明确预算指标的情况，且审计工作开展较晚，未在预算年度内完成审计工作的成果收集等问题。

- 三、2023年产业招商地图编制及招商支持服务经费项目

- （一）项目基本情况

- 为围绕全区五大产业链夯实招商基础工作、为开展系列建圈强链招商引资活动奠定基础，进一步推动昆明经开区（自贸试验区昆明片区）产业发展，实施本项目。项目主要内容为通过聘请第三方服务机构开展产业招商地图编制及招商支持服务工作，编制具备较强指导性和实操性的产业招商地图，并建立招商支持服务考核评价体系，做到各项工作有成果、可考核，确保产业招商支持服务取得实效，提供产业招商支持。项目预算资金157.50万元，实际支出资金49.50万元，预算执行率为31.43%。

- （二）绩效目标执行结果

通过对项目决策、管理、产出和效益等方面进行评价，项目的设立符合国家法律法规、相关政策，符合公共财政支持范围。项目预期绩效目标现已完成产业招商地图编制报告的出具，产业招商支持服务尚未完成但此项工作也在开展中。通过项目的实施，编制具有指导性和实操性的产业招商地图，为各项产业招商服务取得实效，提供了支持。但存在资金到位不及时、项目未按合同约定完成等问题，在资金管理、项目产出方面有待提高。

- 四、2023年安石公路市政化改造及综合管廊PPP项目经费项目

- （一）项目基本情况

- 昆明经济技术开发区安石公路市政化改造及综合管廊PPP项目为新建项目，属于市政公用事业领域。位于昆明经济技术开发区普照海子片区，道路起于贵昆公路小石坝立交，止于黄土坡片区B-12道路，道路全程6,799.523米，红线宽度为52米，为城市主干道。道路部分于2023年4月20日初步验收投入使用，综合管廊于2024年6月3日初步验收投入使用，截至评价日项目整体未完成竣工验收、工程结算。项目预算资金1,000.00万元，实际支出资金1,000.00万元，预算执行率为100%。

- （二）绩效目标执行结果

通过对项目决策、管理、产出和效益等方面进行评价，项目整体绩效目标完成情况良好。项目采用PPP模式建设，项目管理架构建立科学，岗位职责明确，管理制度健全、流程清晰，项目建设期间未发生质量、安全事故，能做到文明施工，周边群众对项目建设管理满意。但存在项目在立项程序规范性、绩效目标、资金投入及管理、工程建设进度控制、初步验收等问题的整改、建设期履约担保的落实等方面还有待加强。

- 五、2023不动产登记中心运行经费项目

- （一）项目基本情况

按照市不动产登记中心统一部署，为进一步深化“放管服”改革和优化登记财产营商环境，全面提升不动产登记便民服务水平，压缩主城现有办证点群众等候办理登记的时间，合理疏导人流，结合自贸区设立情况和实际，更好地服务自贸区发展，实施本项目。项目内容主要为市不动产登记中心在自贸区石龙湖新增便民服务办证点的运行运转相关工作经费保障。项目预算资金689.47万元，实际支出资金689.47万元，预算执行率为100%。

- （二）绩效目标执行结果

通过对项目决策、管理、产出和效益等方面进行评价，项目立项依据充分、立项程序规范，项目整体绩效目标完成情况较好。自试行以来，办证点受理所有登记类型的业务均实现当日办结，其中个人存量房转移登记、抵押登记、变更登记全部实现“即时办结”。但存在项目实施单位化解不动产历史遗留问题工作未完成情况；对群众投诉事件未进行记录的情况，包括投诉原因，投诉处理结果等内容；以及未对员工登记出现差错情况进行统计等情况。

- 六、2023年科技工作经费

- （一）项目基本情况

为保证研发经费资金安全性及科学性，提供研发投入补助政策数据、开展科技统计培训提升企业科技统计能力、培育高质量科技企业完成市级部门下达的高增速目标任务、保证专家库建设及运营的稳定性、客观性及公平性，聘请第三方开展具体工作，实施本项目。项目预算资金149.00万元，实际支出资金122.52万元，预算执行率为82.23%。

- （二）绩效目标执行结果

通过对项目决策、管理、产出和效益等方面进行评价，项目立项依据充分、立项程序规范，项目整体绩效目标完成情况较好。开展了专家库与项目过程管理系统运营、服务及维护，保证了专家库运行正常，确保了科技管理部门能从专家库里遴选到合适的专家开展项目评估、评审等工作；但存在预算内容与项目内容不匹配、预算确定的项目投资额或资金量与工作任务不相匹配、预算执行率较低，项目绩效目标与实际工作内容相关性不高、目标与预算确定的项目投资额或资金量匹配度不够高、指标名称过于冗长、指标未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现等问题。

- 七、2023年绿化管养费用专项经费项目

- （一）项目基本情况

- 为打造美丽经开、出彩自贸，提高昆明经济技术开发区园林绿地养护管理水平，巩固和提高绿化建设成果，促进绿地养护管理的科学化、规范化管理，实施本项目。按照相关文件及相关合同的要求开展绿化管养工作。项目预算资金4,298.83万元，实际支出资金4,298.83万元，预算执行率为100%。

- （二）绩效目标执行结果

通过对项目决策、管理、产出和效益等方面进行评价，本项目立项依据充分、立项程序规范，项目整体绩效目标完成情况较好。绿化管养项目，既可提高绿化管养质量，又能引导社会力量参与到项目管养质量监督工作，最大限度降低人为破坏绿化的各类因素，提升全区绿化管养服务质量。但存在项目未根据委托建设工程任务书要求开设项目资金专户，未对资金实行专项管理并建立与之匹配的项目专项资金管理办法情况；在考核结果中，存在巡查记录不全面、不规范的情况；针对人员配备—专业技术管理人员考核，全年存在2名专业技术人员缺位的情况；存在整改未及时完成情况。

- 八、2023年经开区排水（再生水）管网及泵站运行管理（一般）专项经费项目

- （一）项目基本情况

根据经开区管委会2015年第21次主任办公会研究同意，为做好经开区水污染防治工作，改善水环境和节约水资源，管委会按程序授予昆明经济技术开发区水务有限公司公共排水设施和再生水设施特许经营权，开展经开区管辖区域内污水处理厂、公共排水设施和再生水设施的日常运行管理和考核工作。项目预算资金2,633.00万元，实际支出资金1,477.23万元，预算资金到位率56.10%。

- （二）绩效目标执行结果

通过对项目决策、管理、产出和效益等方面进行评价，项目预期绩效目标已基本完成，项目的设立符合国家法律法规、相关政策，符合公共财政支持范围。通过项目的实施，有效确保排水（再生水）管网及配套设施、污水泵站、雨水泵站、再生水泵站维护管养水平，但存在绩效目标不合理、运行维护和安全技术的培训未按年度计划执行、泵站维修养护不及时、附属设施更换不及时等问题，在绩效目标、项目产出方面有待提高。

- 九、2023年文创——文化创意企业相关扶持政策补助资金项目

- （一）项目基本情况

- 为推动昆明经开区（自贸试验区昆明片区）文化创意产业高质量发展，提升文化创意产业核心竞争力和影响力，经开区社会事务局立项实施经开区社会事务局2023年文创——文化创意企业相关扶持政策补助资金项目。项目围绕促进经开区文化创意产业高质量发展，提升文化创意产业规模化、集约化、专业化水平，推动经开区文化创意产业园区建设，并明确文化创意产业园区的标准、条件和监管措施，开展各项文化创意企业相关扶持政策补助资金工作。项目预算资金384.00万元，实际支出资金380.23万元，预算执行率为99.02%。

- （二）绩效目标执行结果

通过对项日决策、管理、产出和效益等方面进行评价，项目预期绩效目标已基本完成，项目的设立符合国家法律法规、相关政策，符合公共财政支持范围。通过项目的实施，促进经开区文化创意产业高质量发展，提升文化创意产业规模化、集约化、专业化水平，推动经开区文化创意产业园区建设，明确文化创意产业园区的标准、条件和监管措施，促进经开区各项文化创意企业相关扶持政策补助资金工作的开展。但存在绩效指标值与项目目标计划数不对应、文化创意活动次数不达标、文创主导产业企业入驻情况不达标、增长率不达标等问题，在绩效目标、项目产出、社会效益等方面有待提高。

- 十、2023年垃圾分类服务经费项目

- （一）项目基本情况

围绕垃圾减量化、资源化和无害化处理目标，巩固垃圾分类工作成效，实施统筹布局规划，精准提升源头分类质量，重点突出厨余垃圾处置，完善优化考核机制。充分发挥政府、社会与群众合力作用，加强精细化管理，健全完善督导制度，着力促进进一步取得明显实效的要求开展垃圾分类工作。项目预算资金343.68万元，实际支出资金212.32万元，预算执行率为61.78%。

- （二）绩效目标执行结果

通过对项目决策、管理、产出和效益等方面进行评价，项目预期绩效目标已基本完成，项目的设立符合国家法律法规、相关政策，符合公共财政支持范围。通过项目的实施，有效确保9个示范小区开展垃圾分类工作，完成垃圾分类收集、分类运输，实现垃圾减量化、资源化、无害化处理。但存在绩效指标与项目实际工作范围不符、垃圾分类培训计划不详细、垃圾分类设施设备未按考核标准进行维护、居民垃圾分类参与率不达标、分类意识有待提高等问题，在绩效目标、项目产出、社会效益、可持续影响方面有待提高。

- 十一、2023年物业管理经费项目

- （一）项目基本情况

经开区洛羊街道办事处2023年物业管理经费项目，根据2020年8月11日《昆明市经济技术开发区管理委员会联席会议纪要》（第10期）开展工作，会议同意洛羊街道办事处提出的关于办公楼及文化站区域安保服务、绿化管养、保洁等物业服务费用事项。2020年9月，昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处以竞争性磋商方式对上述物业管理服务项目进行招标，中标单位为昆明创新园物业服务有限公司。物业服务中心全体员工围绕公司“立足岗位、专业规范、持续提升、温暖同行”的服务宗旨，开展各项物业管理服务工作。项目预算资金185.00万元，实际支出资金184.00万元，预算执行率为99.46%。

- （二）绩效目标执行结果

通过对项目决策、管理、产出和效益等方面进行评价，本项目预期绩效目标已基本完成，项目的设立符合国家法律法规、相关政策，符合公共财政支持范围。通过项目的实施，保障本物业服务管理区域内的人身和财产安全、办公楼、文化站本体共有部分及设施设备的维修、养护和管理、车辆及交通秩序维护、清洁卫生、垃圾清运及绿化管养服务及后勤服务。但存在绩效指标值与项目目标计划数不对应、档案资料管理不规范、人员投入不达标、日常巡查工作不按时、考核不规范、运营成本支付不合规，不能反映问题的整改情况等问题，在绩效目标、组织实施、项目产出、产出成本、产出时效方面有待提高。

- 十二、倪家营、普照(两座)水质净化厂2023年运行管理专项经费

- （一）项目基本情况

为全面深入贯彻习近平生态文明思想，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，认真贯彻落实习近平总书记对滇池保护治理重要指示精神，完成《滇池保护治理“十四五”规划》目标工作任务，实现污水设备正常运转，确保出水水质达标并通过环保验收。项目预算资金6,907.03万元，支出6,907.03万元。

- （二）绩效目标执行结果

通过财政资金的补助，倪家营、普照(两座)水质净化厂全年稳定运行，日均处理10.60万m污水，全年累计处理3867.43万m污水，减少了污水排放对水体的影响，提升了辖区环境质量，改善了生态环境，辖区群众和工作人员综合满意度达到90.46%。2023年运行管理专项经费项目，通过倪家营、普照(两座)。水质净化厂收集并处理经济技术开发区8个片区的污水3867.43万m，但是也存在绩效目标制定不合理，自评不规范，污水处理运营不达标，成本测算不完整等问题。

- 十三、2023年洛羊街道疑似黑臭水体综合治理工程经费

- （一）项目基本情况

为做好2019年国家第二阶段生态环境保护统筹强化监督城市黑臭水体专项检查的迎检工作，确保顺利通过国家核查，根据2019年第二次河(湖)长制工作推进会关于“专题部署国家对黑臭水体强化督查的相关工作”精神，为切实履行“街道吹哨，部门报到”工作机制，将城市黑臭水体整治覆盖经开区全区域，责任包保、全面排查、严肃整治、严格监督、以点带面、全力迎检。项目预算117.43万元，支出117.43万元。

- （二）绩效目标执行结果

评价认为，围绕排水系统改造、新建二级泵站、对周边污水排口敷设管道进行截污、新建排洪管、沟等建设内容，全年已完成路通过工程经费支持，支付完毕项目工程尾款，在经开区彻底消除黑臭水体，改善周围环境的气味和景观，提升生态环境质量，提高当地居民、村民的生活质量，项目实施满意度在90%以上，预算资金基本实现了年度目标。但从实地评价情况来看，项目仍存在未按时开展绩效自评等问题。

- 十四、2023年与海关相关的人员办公及生活设施经费等专项资金

- （一）项目基本情况

2021年9月，昆明邮局海关为更好推进中国(云南)自贸试验区昆明片区业务发展，服务地方经济和外贸企业，拟在昆明经济技术开发区、官渡区、昆明综合保税区(空港片区)三个业务现场挂牌设立办公区。因各办公区较为分散，业务运行保障经费需求较多。实施财务独立核算后，财政经费保障缺口较大，因此特向昆明经开管委会申请每年给予相关业务运行经费，每年合计100万元。

- （二）绩效目标执行结果

通过2023年与海关相关的人员办公及生活设施经费等专项资金项目的实施，对保障昆明经济技术开发区、官渡区、昆明综合保税区(空港片区)三个业务现场挂牌设立的办公区正常运转起到了一定的作用。2023年与海关相关的人员办公及生活设施经费等专项资金100万元，围绕租用网络专线、委托检测费、驻点科室日常监管所需防护防控物资保障、经开片区、自贸试验区昆明片区内海关通关监管作用综合保障经费四个方面内容。截至评价日基本实完成了年度目标。但经评价发现，存在项目预算编制未经过科学论证，额度测算依据不充分、会计核算不规范等问题。

- 十五、2023年安全监测平台建设运营维护经费

- （一）项目基本情况

为根据《国务院办公厅关于加快应急产业发展的意见》以及《昆明经济技术开发区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的要求，开展昆明市经济技术开发区公共安全监测平台二期工程建设，提供统一的运行监测预警与决策分析服务，实现运维管理智能化，大力提升全区公共工程设施运行管理效能，以监测预警、预防防护、处置救援、应急服务为重点方向，保障公共安全监测平台的安全运营，不断提升应急产业整体水平和核心竞争力，增强全区防范和处置突发事件的支撑能力。

- （二）绩效目标执行结果

通过专项资金的支持，建立了系统性的安全监测

平台,保障了平台核心系统运维，运维覆盖率达到100%。全年以监测预警、道路桥梁状况评定、系统稳定运行等为核心工作，完成105条市政道路状况检测，按时现场巡检服务等工作，有效增强防范和处置突发事件的能力，专项资金基本实现了年度目标，但从实地评价情况来看，存在部分建设内容未完成，未建立监测系统运维服务质量考核体系等问题。

- 十六、2023年昆明经济技术开发区B3道路（A13道路）项目

- （一）项目基本情况

根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省“十四五’综合交通运输发展规划的通知》，“十四五”时期是云南省贯彻落实习近平总书记考察云南重要。讲话精神的重要时期，是要求安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化交通运输体系取得重大进展，实现高效率发展、完成高质量迈进的关键时期，是昆明市抢抓国内外机遇，建设区域交通枢纽、建立市场中心，形成开放前沿城市的机遇期。昆明经济技术开发区正以“发展战略性新兴产业为重点的，集现代都市工业、生产性服务业及生活性服务业于一体的综合片区”为目标大力发展。根据目前道路交通基础设施情况，清水黄土坡片区需不断完善相关市政基础设施作为发展的支撑。对现状破损道路的大修改造，可以迅速改善道路交通功能，加快推动沿线开发建设进程，提升片区综合价值。项目2023年预算资金1,332.74万元，支出1,332.74万元。

- （二）绩效目标执行结果

评价认为，围绕路基路面大修、排水设施、慢行系统及附属设施提升等建设内容，全年已完成路基路面大修3.3公里；完成排水设施、慢行系统、交通安全提升改造的建设工作。改善交通出行环境，提高道路通行能力有所提升，项目实施满意度在90%以上，预算资金基本实现了年 度 目 标。但从实地评价情况来看，存在部分建设内容未完成、未按合同约定付款等问题。

- 十七、自贸易区综合服务中心运营费用

- （一）项目基本情况

根2021年1月，中共中国(云南)自贸区昆明片区工作委员会综合管理部组织召开2021年第3次党工委会议同意由昆明经开区(自贸区昆明片区)行政审批局委托昆明创新园科技发展有限公司为中国(云南)自贸区昆明片区综合服务中心提供政务帮办服务和“全方位”的后勤保障服务，包括但不限于窗口接件帮办代办、中心讲解、业务培训、联动协调及组织其它第三方机构等相关工作以及后勤服务。中心运营过程中的物业服务、会务服务、环境卫生、园林服务、安保服务、餐饮服务等。

- （二）绩效目标执行结果

评价认为，自贸易区综合服务中心运营费用是保障综合服务中心政务服务有序稳定进行，提高为群众办事、处理问题的重要举措。围绕工作人员安排、政务服务素质提升、业务办理效率等内容，全年完成安排政务服务所工作人员年平均数量90人，安排后勤服务工作人员年平均数量55人；完成政务服务人员的出勤要求，出勤率达到97.83%；完成物业管理范围内保持干净、整洁。开展业务培训、安全生产培训及综合素质培训154场，政务服务素质有所提升；2023年各项业务办理件数164.56万件，符合工作方案要求，各项业务的投诉整改完成率和按时整改率均达100%综合服务中心物业服务、餐饮服务、安全保障考核达标，政务服务中心各项业务的处理效率提高。预算资金基本实现年度目标但从实地评价情况来看，存在昆明创新园科技发展有限公司履约不到位，工作人员安排未达到要求；政务服务人员的出勤考核流于形式，未严格执行考勤制度；绩效自评存在数据不准确、年度绩效目标设置不够科学规范的问题。

- 十八、2023年城乡保洁垃圾清运处置经费项目

- （一）项目基本情况

为完善经开区交通基础设施，满足区内企业职工、群众的出行需要，切实提高交运保障能力，特实施交运保障工作项目。项目预算2,343.91万元，支出2,343.91万元，主要包含路政工作经费、交警七大队营房搬迁补助经费、三个交警大队勤务辅警、春漫大道限高架值守人员及劝导员工资待遇、城市道路设施的日常管理维护、限高架值守工作经费等。

- （二）绩效目标执行结果

通评价认为，专项经费是城乡保洁垃圾清运处置，提升城市品质的重要举措。全年累计完成730万平方米道路、人行道、绿化带的清扫保洁工作，累计清运、处置生活垃圾20.75万吨并全部实现无害化处置。保洁覆盖率达到100%。有效改善了居民生活环境，群众满意度达到90%以上，基本实现了年度目标。但从实地评价情况来看，存在项目考核制度执行不到位，绩效自评不规范、年度绩效目标设置不合理等问题。

- 十九、2023年人才专项经费

- （一）项目基本情况

为鼓励和支持昆明经济技术开发区航空企业发展建设，帮助航空企业引进和培养高技能人才，充分发挥航空企业关键核心技术人才在经济社会发展和航空企业转型升级中的引领作用，开创民航业科学发展新局面，促进全区经济社会科学发展跨越发展、和谐发展。因地制宜，解决我区急需紧缺高层次和高技能人才住房问题。委托实施机构或其他社会力量建设筹集，向符合条件的人才供应的住房。

- （二）绩效目标执行结果

评价认为，2023年人才专项经费是鼓励和支持昆明经济技术开发区发展建设，帮助企业引进和培养高技能人才的重要举措，以此促进全区经济社会科学发展、跨越发展、和谐发展。围绕人才补贴数量、公寓入住率、人才公寓入住资格合规性等内容，全年完成民用航空业高层次高技能人才补贴支出42.42万元，补贴发放不存在应发未发的情况;人才公寓入住率达到85.84%；各相关部门开展政策宣传达10次。预算资金基本实现了年度目标，但从实地评价情况来看，预算资金存在资金落实率低、人才公寓入住率未达到要求、未制定绩效目标的问题。

- 二十、2023年云南省级中小企业发展专项资金重点绩效评价报告

- （一）项目基本情况

为贯彻省委、省政府关于支持中小企业发展、促进民营经济发展壮大的决策部署，推动中小企业“专精特新”发展，支持中小企业聚焦主业、专注细分市场和核心业务，提升创新能力和专业水平，增强产业基础和产业链配套协作能力，促进技术改造和科技成果产业化，完善中小企业公共服务体系和融资服务体系建设，进一步优化中小企业发展环境，经审核后，对符合条件的中小企业进行奖补。

- （二）绩效目标执行结果

通评价认为，云南省中小企业发展专项资金是省提升中小企业发展水平和质量的重要举措。围绕企业重点产业链技术改造升级:推动持续创新、构建和完善中小企业公共服务体系等内容全年累计完成中小企业技术改造与延链补链强链建设补助企业数量2个、专精特新“小巨人”和专精特新中小企业培育奖补企业数量为6个、中小企业公共服务体系示范项目奖补企业数量2个，2024年专精特精中小型企业数量为75个，较上年增加10.66%，2024年创新型中小企业数量为79家，较上年下降3.65%。专项资金基本实现了年度目标，但从实地评价情况来看，专项资金存在个别获补其企业投资进度缓慢，未兑现申报承诺；获补企业经营效益提升与预期目标存在差异；主管部门绩效管理工作不规范；创新型中小企业数量增长未达到要求的问题。